แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลควนศรี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับ | ผลเบิกจ่าย |  |  |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน | 20,000 | 12,750 | 1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมตำบล ควนศรี 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจกฎหมาย พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายแลค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 อย่างถูกต้อง 4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ทำให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆของประชาชน และนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป | 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมตำบลควนศรี ร้อยละ 90 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเยาวชนและครอบครัว ร้อยละ 90 4. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนศรี ทราบถึงปัญหาของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลควนศรี และดำเนินการแก้ไขได้ ร้อยละ 90 |
| โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปของเทศบาลตำบลควนศรี | 20,000 | 15,330 | 1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปแนะนำหรือชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ทำให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆของประชาชน และนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป | 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 90 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเยาวชนและครอบครัว ร้อยละ 90 4. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนศรี ทราบถึงปัญหาของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลควนศรี และดำเนินการแก้ไขได้ ร้อยละ 90 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับ | ผลเบิกจ่าย |  |  |
| กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | - | - | บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบประเมิน) | ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง |
| มาตรการ No Gift Policy | - | - | 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรีดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน |
| มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลควนศรี | - | - | 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลควนศรี ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ | ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |  |
| มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลควนศรี | - | - | มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต | ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) |  |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ได้รับ | ผลเบิกจ่าย |  |  |
| มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลควนศรี | - | - | มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ ผู้ร้องเรียน | ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) |

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการแต่ละโครงการให้ครบตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต